## Arbeidspakker
Arbeidspakke | Aktivitet | Tidsestimat | Faktisk bruk | Prioritet | Status | Ansvarlig | Kommentar | Ressurspersoner
Kurs | Kurs dag 1 og 2 | 45 | 45 |  | Ferdig |  | En rekke kurs første uken
Kurs | Fagdag | 15 | 15 |  | Ferdig |  | Fagdag som er felles for alle i IMCS
Milestone 1 | ARM Template Windows | 30 | 15 | 1 | Ferdig |  | Én enkel VM og Deployment-metode (Json & Powershell)
Milestone 1 | ARM Template Linux | 30 |  | 1 | Påbegynt |  | Én enkel VM og Deployment-metode (Json & Powershell)
Milestone 1 | Dokumentasjon | 15 |  | 1 | Påbegynt |  | Dokumentasjon av Milestone 1 (Azure og ARM Templates for Windows og Ubuntu)
Milestone 1 | Terraform | 75 |  | 2 | Ikke startet |  | Konvertere eksistrende ARM Template til Terraform
Milestone 2 | Tre VM-er med Win2012R2 |  |  | 2 | Ikke startet |  | Totalt 3 Win2012R2 servere (1 domenekontroller, 2 resterende meldes inn i domenet) samt teste GPO(Group Policy) og tilangangsstyring
Milestone 2 | Totalt 3 Ubuntu VM-er |  |  | 2 | Ikke startet |  | Totalt 3 Ubuntu VM-er (2 nye spinnes opp på forskjellige datasentere (eks. West US)
Milestone 2 | Dokumentasjon | 15 |  | 2 | Ikke startet |  | Dokumentasjon av Milestone 2
Milestone 2 | Terraform |  |  | 3 | Ikke startet |  | Konvertere eksistrende ARM Template til Terraform
Milestone 3 | Opprette 2-3 Win VM |  |  | 3 | Ikke startet |  | Opprette enkel HTML-side som viser IP-adresse, Sjekke at lastbalansering fungerer
Milestone 3 | Opprette 2-3 Ubuntu VM |  |  | 3 | Ikke startet |  | Opprette enkel HTML-side som viser IP-adresse, Sjekke at lastbalansering fungerer
Milestone 3 | Dokumentasjon | 15 |  | 3 | Ikke startet |  | Dokumentasjon av Milestone 3
Milestone 3 | Terraform | 75 |  | 4 | Ikke startet |  | Konvertere eksistrende ARM Template til Terraform
Terraform | Optimalisering | 30 |  | 5 | Ikke startet |  | Optimalisering av Terraforms, spesielt mtp gjenbruk
Avsluttende presentasjon | Forberedelser | 30 |  | 1 | Ikke startet |  | Avsluttende presentasjon
Faktisk brukte timer | 75
Estimerte timer | 375
Totale timer | 450
Resterende timer | 75

## Støtteark
Ikke startet | Person 1
Påbegynt | Person 2
Ferdig